UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAŞI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

NR.________/________________________

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2008

| Activităţi | Termene | Responsabili | Resurse financiare (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Orientarea spre excelenţă predării, cercetării şi educaţiei |  |  |  |
| Ocuparea posturilor vacante în regim de plata cu ora şi cumul prin sistemul ofertei publice | februarie | Şef catedră | 30.000 VP |
| Iniţierea unor contracte de cercetare | martie | Consiliul facultăţii | 50.000 S, VP |
| Continuarea conectării la o strategie curriculară naţională şi internaţională, în vederea facilitării mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice | permanent | Consiliul facultăţii | – |
| Iniţierea cooperării cu facultăţile de profil din cadrul unor universităţi străine, în vederea specializării cadrelor didactice proprii şi a studenţilor; rezervarea unor serii de curs pentru profesorii invitaţi | permanent | Consiliul facultăţii | – |
| Evaluarea activităţii personalului didactic, inclusiv evaluarea profesorilor de către studenţi | mai | Şef catedră | – |
| Participarea studenţilor la manifestări ştiinţifice studenţeşti | mai, octombrie | Şef catedră | - |
| Organizarea de simpozioane şi manifestări ştiinţifice cu ocazia Zilelor Universităţii | octombrie | Şef catedră | - |
| Renovarea sălii B116 în vederea amenajării unui laborator de informatică pentru studenţi | ianuarie | ASF | 10.000 VP |
| Dotarea sălii de seminar TC cu cărţi în vederea constituirii bibliotecii Facultăţii | permanent | Decan | 40000 S, VP |
| Diversificarea programelor universitare în vederea satisfacerii noilor cerinţe ale învăţământului şi adaptarea la standardele europene |  |  |  |
| Aplicarea generalizată a ECTS | permanent | Şef catedră | – |
| Participarea la Salonul ofertei academice, organizat de către CIPO | mai, iunie | Facultate | 300 VP |
| Promovarea ştiinţei şi culturii în spiritul valorii democraţiei, libertăţii academice şi deschiderii spre integrare în comunitatea internaţională, cu respectarea identităţii naţionale |  |  |  |
| Îmbunătăţirea sistemului de organizare şi de administrare a resurselor universităţii, în acord cu principiile managementului calităţii totale (TQM), în vederea creşterii eficienţei procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică |  |  |  |
| Elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru Facultate | noiembrie | ASF | – |
| Completarea fişelor de post pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar | ianuarie | Decan, ASF | – |
| Organizarea sistemului informatic prin actualizarea paginii web a facultăţii pentru prezentarea ofertei educaţionale şi a principalelor manifestări ştiinţifice organizate | Permanent | Responsabil activităţi studenţeşti | 300 S |
| Conceperea şi editarea broşurii de admitere în anul I, inclusiv pentru participarea la Salonul ofertei academice | martie, aprilie | Şef de catedră | 300 VP |
| Optimizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu sistemul de finanţare pe număr de studenţi echivalenţi | anual | Decan, Şef catedră | – |
| Dezvoltarea reţelelor GESCO, eSims pentru a oferi studenţilor posibilitatea informării permanente asupra situaţiei şcolare | permanent | Secretar | – |
| Folosirea mijloacelor electronice pentru uşurarea consultării materialelor bibliografice existente sub forma fondului de carte disponibil în biblioteca facultăţii | permanent | Decan | - |

Notă:

ASF -  Administrator şef de facultate 										 VP – venituri proprii (alocaţii şi veniturile instituţiei)

BI – Birou Investiţii											CC – contracte de cercetare

BID – Birou Investiţii – Dotări										S – sponsorizări

CIPO – Centrul de Informare, Plasament şi Orientare în carieră 							Tp – taxe de participare

DFC – Director Financiar - Contabil

DGA – Director General Administrativ

SGP – Serviciul Gestiunea Patrimoniului

D E C A N,

Pr. Prof. univ. dr. Emil DUMEA